## Munka1
Methods | from | day | to
Tervezés és projekt alapok kialakítása (IntelliJ IDE környezet, GitHUB), Verzió: 1.0.0 RELEASE - 2.0.0 SNAPSHOT | 2023-02-17 | 30 | 2023-03-18
Újratervezés (Nézetek frissítése, formázás, színek megadása. Minisztériumok osztály létrehozása, lehetőség az ID-ra történő szűrésre oldalsáv és útválasztó beállítása, extra titkárság mező beállítása), Verzió: 2.1.0 SNAPSHOT backendi része | 2023-03-19 | 14 | 2023-04-01
Menü idegen nyelvűsítése fordító szolgáltatás kialakítása, Verzió: 2.2.0 SNAPSHOT | 2023-04-02 | 5 | 2023-04-06
Discovery Server: Eureka Discovery Server, Verzió: 2.3.0 SNAPSHOT | 2023-04-06 | 3 | 2023-04-08
API Gateway, Verzió: 2.3.1 SNAPSHOT | 2023-04-07 | 6 | 2023-04-12
Government Service Item Search, keresőmező és keresési funkció kialakítása, Verzió: 2.3.2 SNAPSHOT | 2023-04-13 | 4 | 2023-04-16
Teszt írás és kód kommentelés (backend - frontend), backend java doc generálás, Verzió: 2.3.3 SNAPSHOT | 2023-04-21 | 4 | 2023-04-24
Index page és endpoint kialakítása, Verzió: 3.0.0 SNAPSHOT | 2023-04-25 | 4 | 2023-04-28
Log service – MongoDB használata,endpoint teszt – postman segítségével, Verzió: 3.1.0 SNAPSHOT | 2023-04-28 | 7 | 2023-05-04
user-service (CRUD), Verzió: 3.2.0 SNAPSHOT | 2023-05-01 | 4 | 2023-05-04
Formulas:
to = [from]+[day]-1